## 开发计划
CATL 看机双足人形机器人 — 开发计划（执行版，开始基线 2026-09-04）
序号 | 关键阶段 | 任务事项（汇总描述） | 开始日期 | 结束日期 | 责任人 | 备注 | 风险项目 | 风险登记 | 进度说明 | 完成进度 %
P1-T1 | Phase 1 MVP 原型验证 | G1 硬件联调（开机自检、关节标定）与动捕服遥操作搭建，实现动捕→G1 实时跟随 | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 王朝(C) | 灵巧手力控需充分压力测试；备选方案：用夹爪替代灵巧手 | R1 G1 灵巧手力控不稳定（中/高） | R1 | 未开始 | 0%
P1-T2 | Phase 1 MVP 原型验证 | G1 VR 遥操作专用通道搭建，实现 VR→G1 实时跟随 | 2026-09-16 | 2026-10-15 | 杨海宾(D) | 与动捕路线并行推进；分别验证两条输入通道的延迟与可用性 |  |  | 未开始 | 0%
P1-T3 | Phase 1 MVP 原型验证 | Isaac Lab 仿真环境搭建（G1 URDF + 桌面方块物体） | 2026-09-04 | 2026-10-15 | 朱勇(A) | 优先复用官方 G1 URDF；方块物体物理参数保真度影响下游 Sim2Real |  |  | 未开始 | 0%
P1-T4 | Phase 1 MVP 原型验证 | 部署 unitree/lerobot 数据采集管线，最好能兼容使用第一视角视频 | 2026-09-16 | 2026-10-31 | 杨海宾(D) | 第一视角（egocentric）视频兼容为增强目标；A 负责 LeIsaac 桥接与场景加载 |  |  | 未开始 | 0%
P1-T5 | Phase 1 MVP 原型验证 | 桌面场景（方块物品抓取/摆放）采集 ≥200 条演示数据，训练 ACT 策略，使用不同算法的模仿学习 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 朱勇(A)/陈斯斯(B)/王朝(C)/杨海宾(D) 全员 | 数据量由原计划 50 条提升至 200 条；C 负责管线与增强，B 负责策略训练 |  |  | 未开始 | 0%
P1-T6 | Phase 1 MVP 原型验证 | 首次 Sim2Real 部署：G1 真机运行训练策略，基于失败回放迭代数据集与策略 | 2026-11-16 | 2026-12-03 | 杨海宾(D)（朱勇(A) 支持） | 量化首个 Sim2Real gap；多人共用 G1 需预约时段避免干扰 | R2 仿真到真机（Sim2Real）差距大（高/高） | R2 | 未开始 | 0%
P1-T7 | Phase 1 MVP 原型验证 | OpenARM 能力探知：数据采集、模型训练、模型部署，探索不同算法的模仿学习实现抓取苹果等物品 | 2026-10-16 | 2026-12-03 | 陈斯斯(B) 主导（王朝(C)/杨海宾(D)/周子平(E) 支持） | 桌面操作备选硬件验证；独立于 G1 主线，PC 侧运行可避免真机争用；E（周子平）负责大模型算法部分 |  |  | 未开始 | 0%
P1-T8 | Phase 1 MVP 原型验证 | 本地算力验证工作站采购与部署（RTX PRO 6000 D） | 2026-09-04 | 2026-10-31 | 朱勇(A)/陈斯斯(B)（全员协调采购） | 5090 显存不够 LoRA 训练；H200 到位前，前期验证需先在本地工作站完成 | R7 算力不足：LoRA 训练显存受限 | R7 | 未开始 | 0%
P1-T9 | Phase 1 MVP 原型验证 | 文档记录常见问题手册，MVP 演示与阶段评审 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 朱勇(A)/陈斯斯(B)/王朝(C)/杨海宾(D) 全员 | C 牵头文档归档；输出 FAQ 手册 + 阶段评审报告 |  |  | 未开始 | 0%
P1-M | Phase 1 MVP 原型验证 | 【M1】月末验收：G1 完成 1 个桌面任务端到端闭环（遥操作→训练→仿真验证→真机部署） | 2026-09-04 | 2026-12-03 | 朱勇(A)/陈斯斯(B)/王朝(C)/杨海宾(D) 全员 | 里程碑评审；未达成则制定 Phase 2 补救计划 |  |  | 未开始 | 0%
P2-T1 | Phase 2 产线数字孪生 | 尝试宇树 RL Lab 用 RL 微调 G1 运动控制，预研行走+操作联合策略 | 2026-12-04 | 2027-01-31 | 陈斯斯(B)（朱勇(A) 支持） | 由 Phase 1 移入；本阶段仅预研、不扩大范围；PPO / 特权信息蒸馏 |  |  | 未开始 | 0%
P2-T2 | Phase 2 产线数字孪生 | 产线现场调研与需求确认：选定工序（初步选定优先电池外观缺陷检测或不合格电芯取放），输出工序定义 SOP 文档 | 2026-12-04 | 2027-01-31 | 朱勇(A) | 提前与 CATL 协调产线窗口期；选动作组合简单、评估指标清晰的工序（走到工位→拿起电池→旋转检查→放回） |  |  | 未开始 | 0%
P2-T3 | Phase 2 产线数字孪生 | 产线 3D 资产收集与建模（工位、传送带、电池、夹具），Isaac Lab 场景搭建（刚体物理属性、碰撞网格优化） | 2027-01-15 | 2027-02-28 | 朱勇(A) + 结构工程师 | 优先使用现成 3D 资产库降低建模工作量 | R4 产线场景建模工作量大（中/中） | R4 | 未开始 | 0%
P2-T4 | Phase 2 产线数字孪生 | 结构支持：补齐工件 CAD、夹具/治具结构、关键尺寸与装配关系，提升仿真场景可落地性 | 2027-01-15 | 2027-02-28 | 结构工程师（外部） | 与 A 约定交付物接口；Phase 2 为数字仿真环境创建重点支持窗口 | R4 产线场景建模工作量大（中/中） | R4 | 未开始 | 0%
P2-T5 | Phase 2 产线数字孪生 | Genesis 机器人仿真基础设施的搭建和应用到快速产生符合需要的工业或者家庭训练场景 | 2027-01-15 | 2027-03-03 | 朱勇(A)（陈斯斯(B) 支持） | 用 Genesis 生成式 AI 能力加速建模；若成熟度足够，Phase 4 可迁移做 EPM 训练环境 | R4 产线场景建模工作量大（中/中） | R4 | 未开始 | 0%
P2-T6 | Phase 2 产线数字孪生 | 部署 Genie Sim 仿真平台，并行搭建和生成产线场景，作为对标与快速迭代环境 | 2027-02-01 | 2027-03-03 | 朱勇(A)（王朝(C) 支持） | 降低单一仿真平台依赖；Isaac Lab/Genesis/Genie Sim 三线并行对标 | R4 产线场景建模工作量大（中/中） | R4 | 未开始 | 0%
P2-T7 | Phase 2 产线数字孪生 | G1 双臂交互验证（可达空间、运动规划），输出场景可用性报告 | 2027-02-22 | 2027-03-03 | 朱勇(A) + 杨海宾(D) | 验证选定工序可达性；不可达则需调整工位布局或更换工序 |  |  | 未开始 | 0%
P2-T8 | Phase 2 产线数字孪生 | 实体机器人采集产线工序演示数据（包括仿真遥操作或程序化增强生成）≥200 条轨迹，接入 LeRobot 数据增强管线，训练 VLA 算法并且部署 | 2027-01-15 | 2027-03-03 | 王朝(C)（陈斯斯(B)/杨海宾(D) 支持） | 实体机器人 + 仿真遥操作/程序化增强并行；B 负责 VLA 算法训练、D 负责部署 |  |  | 未开始 | 0%
P2-M | Phase 2 产线数字孪生 | 【M2】月末验收：CATL 电池产线场景建模完成（含工位、传送带、电池工件），Isaac Lab/Genesis 中可交互操作，工序数据集 ≥200 轨迹 | 2026-12-04 | 2027-03-03 | 朱勇(A)/陈斯斯(B)/王朝(C)/杨海宾(D) 全员 | 里程碑评审；场景可用性报告与工序定义文档归档 |  |  | 未开始 | 0%
P3-T1 | Phase 3 自主工序策略 | 基于产线数据集训练 ACT/Diffusion Policy 工序策略 v1 | 2027-03-04 | 2027-04-30 | 陈斯斯(B)（王朝(C) 支持） | C 提供数据管线与评估脚本支持 |  |  | 未开始 | 0%
P3-T2 | Phase 3 自主工序策略 | RL 微调（PPO + 特权信息蒸馏 + 域随机化）得到工序策略 v2 | 2027-05-04 | 2027-05-31 | 陈斯斯(B) + 朱勇(A) | A 负责域随机化配置与并行环境搭建 |  |  | 未开始 | 0%
P3-T3 | Phase 3 自主工序策略 | 多环境并行验证（≥50 并发仿真）统计成功率 | 2027-05-04 | 2027-06-03 | 朱勇(A) | 需 GPU 服务器 ×1（48GB+ 显存），提前申请资源 |  |  | 未开始 | 0%
P3-T4 | Phase 3 自主工序策略 | Sim2Real 预研：G1 真机简单产线操作测试（非完整工序），量化 Sim2Real gap | 2027-05-18 | 2027-06-03 | 杨海宾(D)（朱勇(A) 支持） | 输出 Sim2Real gap 首批量化数据，指导 Phase 4/5 策略 | R2 仿真到真机（Sim2Real）差距大（高/高） | R2 | 未开始 | 0%
P3-T5 | Phase 3 自主工序策略 | 工序策略迭代至 ≥70% 仿真成功率 | 2027-03-04 | 2027-06-03 | 陈斯斯(B) | 全阶段持续迭代；失败回放驱动数据集与策略共同演进 |  |  | 未开始 | 0%
P3-M | Phase 3 自主工序策略 | 【M3】月末验收：仿真中机器人自主完成 1 个完整工序，成功率 ≥70% | 2027-03-04 | 2027-06-03 | 朱勇(A)/陈斯斯(B)/王朝(C)/杨海宾(D) 全员 | 里程碑评审；低于 70% 则延长迭代窗口并上报风险 |  |  | 未开始 | 0%
P4-T1 | Phase 4 环境预测模型与 RL+VLA 融合 | 数据基建：产线数据 + 仿真 rollout 数据统一接入环境预测模型训练集 | 2027-06-04 | 2027-06-30 | 王朝(C) | 统一 LeRobot/HDF5 格式与标注规范 |  |  | 未开始 | 0%
P4-T2 | Phase 4 环境预测模型与 RL+VLA 融合 | 训练产线环境预测模型（优先小尺寸 UnifoLM，Cosmos 用 LoRA 微调），验证视频预测损失收敛与动作条件化正确 | 2027-07-05 | 2027-09-03 | 陈斯斯(B) | 需 H100 或云 GPU；优先小模型 + LoRA 降低算力需求 | R5 环境预测模型训练计算资源不足（高/高） | R5 | 未开始 | 0%
P4-T3 | Phase 4 环境预测模型与 RL+VLA 融合 | 路线一（P0）：用 VLA 预训练权重（π0/Cosmos）初始化 RL 策略，冻结视觉 backbone，RL 微调动作头 | 2027-06-04 | 2027-08-31 | 陈斯斯(B) | 使用 OpenPI π0 RL 微调流程与 TRL 工具链；样本效率提升最直接 |  |  | 未开始 | 0%
P4-T4 | Phase 4 环境预测模型与 RL+VLA 融合 | 路线二并行（P3）：VLA-as-Reviewer 语义级奖励信号，替代部分奖励工程 | 2027-07-05 | 2027-09-03 | 陈斯斯(B) + 王朝(C) | 异步评分缓存，避免 VLM 评分延迟拖慢 RL 训练 |  |  | 未开始 | 0%
P4-T5 | Phase 4 环境预测模型与 RL+VLA 融合 | EPM-in-the-Loop 预研（P1）：VLA 采样 → EPM 想象多步 → RL 评估 | 2027-08-02 | 2027-09-03 | 陈斯斯(B) + 朱勇(A) | 用 Cosmos WAM / UnifoLM-WMA-0 action-conditioned 预测；阶段末启动，Phase 5 落地 | R5 环境预测模型训练计算资源不足（高/高） | R5 | 未开始 | 0%
P4-T6 | Phase 4 环境预测模型与 RL+VLA 融合 | 仿真集成与真机预研：域随机化强化、真机数据混合训练，持续压缩 Sim2Real gap | 2027-06-04 | 2027-09-03 | 朱勇(A) + 杨海宾(D) | B+C 组负责 EPM 与 RL+VLA 主线；A+D 组并行本项 | R2 仿真到真机（Sim2Real）差距大（高/高） | R2 | 未开始 | 0%
P4-M | Phase 4 环境预测模型与 RL+VLA 融合 | 【M4】月末验收：环境预测模型达到收敛（视频预测损失稳定、动作条件化正确）；EPM 增强策略在仿真中超越纯模仿学习基线（成功率 +10% 或泛化性提升） | 2027-06-04 | 2027-09-03 | 朱勇(A)/陈斯斯(B)/王朝(C)/杨海宾(D) 全员 | 里程碑评审；路线一/路线二实验结果归档 |  |  | 未开始 | 0%
P5-T1 | Phase 5 EPM 集成整机验证 | EPM-in-the-Loop 落地：VLA 策略 + EPM rollout 的想象式 RL 训练 | 2027-09-04 | 2027-11-30 | 陈斯斯(B)（朱勇(A) 支持） | A 提供大规模并行 rollout 环境支持 |  |  | 未开始 | 0%
P5-T2 | Phase 5 EPM 集成整机验证 | GRPO / RECAP 风格优势条件化 VLA 微调（P2，真机数据回流后） | 2027-10-05 | 2027-11-30 | 陈斯斯(B) | 依赖 D 的真机数据回流；无需独立 critic，天然适配 VLA next-token 范式 |  |  | 未开始 | 0%
P5-T3 | Phase 5 EPM 集成整机验证 | 整机仿真验证：G1 从进入产线→执行工序→异常处理的全流程测试（行走+操作+异常预测） | 2027-10-04 | 2027-12-03 | 朱勇(A) + 杨海宾(D) | 输出整机验证报告，作为真机试点门槛依据 | R2 仿真到真机（Sim2Real）差距大（高/高） | R2 | 未开始 | 0%
P5-T4 | Phase 5 EPM 集成整机验证 | 域随机化强化 + 真机数据混合训练，进一步压缩 Sim2Real gap | 2027-09-04 | 2027-12-03 | 朱勇(A)（陈斯斯(B) 支持） | 持续量化并归档 Sim2Real gap 指标 | R2 仿真到真机（Sim2Real）差距大（高/高） | R2 | 未开始 | 0%
P5-T5 | Phase 5 EPM 集成整机验证 | 部署策略蒸馏为轻量模型，适配 G1 机载算力 | 2027-11-01 | 2027-12-03 | 杨海宾(D) | 提前确认机载算力预算与推理时延目标；输出蒸馏评估报告 |  |  | 未开始 | 0%
P5-M | Phase 5 EPM 集成整机验证 | 【M5】月末验收：EPM 辅助策略在产线仿真中完成整机全流程验证，成功率与稳定性达到真机试点门槛 | 2027-09-04 | 2027-12-03 | 朱勇(A)/陈斯斯(B)/王朝(C)/杨海宾(D) 全员 | 里程碑评审；确认 Phase 6 现场窗口期（与 CATL） |  |  | 未开始 | 0%
P6-T1 | Phase 6 分工序训练、真机试点与交付 | A/B/C/D 各选定 1 个工序，形成 4 条并行线（数据采集/策略训练/仿真评估/真机回放）；E 继续 OpenARM/VLN 支持 | 2027-12-04 | 2028-03-03 | 朱勇(A)/陈斯斯(B)/王朝(C)/杨海宾(D) 各负责 1 个 | 阶段启动时确定具体工序分配；看机主工序优先，其余 3 个工序完成仿真或半实物验证 | R3 4 人产能瓶颈（中/高） | R3 | 未开始 | 0%
P6-T2 | Phase 6 分工序训练、真机试点与交付 | 产线现场部署：G1 进场、摄像头（×4-6）与通信链路搭建 | 2027-12-04 | 2028-01-29 | 杨海宾(D) + 朱勇(A) | 提前与 CATL 协调产线窗口期；注意摄像头采购周期 | R6 真机现场调试周期不可控（中/高） | R6 | 未开始 | 0%
P6-T3 | Phase 6 分工序训练、真机试点与交付 | 安全冗余与异常兜底机制：人工接管、急停、异常报警 | 2027-12-04 | 2028-02-26 | 杨海宾(D)（朱勇(A) 支持） | 真机上线前置条件；结构工程师提供现场结构适配 |  |  | 未开始 | 0%
P6-T4 | Phase 6 分工序训练、真机试点与交付 | 真机产线试点（简化版）：优先完成看机主工序上线验证，成功率 ≥60%；其余 3 个工序并行完成仿真或半实物验证 | 2028-01-05 | 2028-02-26 | 杨海宾(D) 主导（陈斯斯(B) 负责真机策略调优） | 简化版工序先行；预留现场调试时间缓冲 | R2 Sim2Real gap 大 / R6 真机现场调试周期不可控 | R2、R6 | 未开始 | 0%
P6-T5 | Phase 6 分工序训练、真机试点与交付 | 交付：操作手册、训练数据/模型资产、Sim2Real 迁移文档 | 2028-02-04 | 2028-03-03 | 朱勇(A)/陈斯斯(B)/王朝(C)/杨海宾(D) 全员 | C 牵头资产归档与文档；B 负责真机策略调优交接 |  |  | 未开始 | 0%
P6-M | Phase 6 分工序训练、真机试点与交付 | 【M6】月末验收：A/B/C/D 各自完成 1 个工序训练与验证闭环（E 负责 OpenARM/VLN 支持）；看机主工序在 G1 真机完成试点，成功率 ≥60%；项目交付验收 | 2027-12-04 | 2028-03-03 | 朱勇(A)/陈斯斯(B)/王朝(C)/杨海宾(D) 全员 | 里程碑评审 + 交付验收；资产清单归档 |  |  | 未开始 | 0%

## 风险登记表
CATL 看机项目 — 风险登记表（编号与规划工作簿风险管理表一致）
风险ID | 风险项 | 概率 | 影响 | 缓解措施 | 关联任务（本表） | 责任阶段 | 状态
R1 | G1 灵巧手力控不稳定 | 中 | 高 | Phase 1 做充分遥操作测试；备选方案：用夹爪替代灵巧手 | P1-T1、P1-T5 | Phase 1 | 未关闭
R2 | 仿真到真机（Sim2Real）差距大 | 高 | 高 | 域随机化 + 真机数据混合训练；Phase 1 尽早跑通 Sim2Real，Phase 3/5 持续量化 gap | P1-T6、P3-T4、P4-T6、P5-T3、P5-T4、P6-T4 | Phase 1/3/5/6 | 未关闭
R3 | 4 人产能瓶颈 | 中 | 高 | 严禁并行多个大方向；每阶段聚焦 1-2 条主线；工具链尽量复用 | 全阶段（尤其 P6-T1） | 全周期 | 未关闭
R4 | 产线场景建模工作量大 | 中 | 中 | 用 Genesis 的生成式 AI 能力加速建模；优先使用现成 3D 资产库 | P2-T3、P2-T4、P2-T5、P2-T6 | Phase 2 | 未关闭
R5 | 环境预测模型训练计算资源不足 | 高 | 高 | 优先训练小尺寸 UnifoLM；Cosmos 微调用低秩适配（LoRA）；利用云 GPU | P4-T2、P4-T5 | Phase 4-5 | 未关闭
R6 | 真机现场调试周期不可控 | 中 | 高 | Phase 6 预留现场调试时间；简化版工序先行；提前与 CATL 协调产线窗口期 | P6-T2、P6-T4 | Phase 6 | 未关闭
R7 | LoRA 训练算力不足（5090 显存不够）；H200 尚未到位，前期验证需先在本地工作站完成 |  |  | 采购 RTX PRO 6000 D 作为本地验证机；大模型 LoRA 微调后置到云 GPU/H200 | P1-T8、P4-T2 | Phase 1 采购 / Phase 4-5 执行 | 未关闭
R8 | 多人共用同一台 G1 机器人互相干扰 |  |  | 提前预约时段、优先保障关键路径任务；OpenARM 线 PC 侧独立运行避免真机争用 | P1-T1、P1-T2、P6 现场部署 | Phase 1-3 | 未关闭

## 说明与图例
CATL 看机项目开发计划 — 说明与图例
条目 | 说明
数据来源 | wiki/机器人/CATL 看机双足人形机器人开发规划.md（Unitree G1 + 六维力触觉灵巧手 + 动捕服/VR；LeRobot 数据格式 + Isaac Lab / Genesis / Genie Sim 仿真 + 遥操作采集 + VLA 策略 + NVIDIA Cosmos 环境预测模型；6 阶段 × 3 个月）
日期基线 | 开始日期从后天（2026-09-04）起算；每阶段 3 个月，项目结束于 2028-03-03。原规划假设 2026-07 启动，本表为重排基线的执行版
阶段划分 | P1 MVP 原型验证 / P2 产线数字孪生 / P3 自主工序策略 / P4 环境预测模型与 RL+VLA 融合 / P5 EPM 集成整机验证 / P6 分工序训练、真机试点与交付
完成进度 % | 第 K 列已设置下拉列表：0% / 10% / 25% / 50% / 75% / 90% / 100%，直接在单元格中选择即可更新进度（默认 0%）
进度说明 | 自由文本字段，记录任务当前状态、阻塞点与变更原因；建议与完成进度 % 同步更新
风险项目/风险登记 | H 列为本任务关联的主要风险描述；I 列引用「风险登记表」工作表中的编号（R1-R8）；新增风险请先在表中登记再被任务引用
责任人代号 | A=算法兼仿真工程师（朱勇）；B=算法工程师（陈斯斯：Genesis 场景/策略训练/VLA 微调/EPM）；C=算法兼数据工程师（王朝：LeRobot 数据管线、增强、硬件侧环境搭建）；D=算法兼 VLA 开发部署工程师（杨海宾：G1 ROS2 联调、真机部署、现场调试）；E=大模型算法工程师（周子平：支持 OpenARM 与 VLN）；结构工程师=外部支持（工位/夹具 CAD 建模、尺寸校核）。责任人为依据角色分工推导的建议值，可在备注中调整
责任人显示与下拉 | 开发计划 F 列责任人按「名字(代号)」格式显示（多人任务保留组合写法，如「朱勇(A)/陈斯斯(B)」）；F 列已设下拉列表：朱勇(A) / 陈斯斯(B) / 王朝(C) / 杨海宾(D) / 周子平(E) / 结构工程师（外部）。数据模块存代号，gen_plan.py 输出时自动转换
里程碑行 | 序号以 -M 结尾的行为里程碑验收项：M1 2026-12-03 / M2 2027-03-03 / M3 2027-06-03 / M4 2027-09-03 / M5 2027-12-03 / M6 2028-03-03
版本记录 | V3 (2026-09-02)：P1 移除 RL Lab 预研项并前移重编号（该项移入 P2-T1；OpenARM→T7、工作站采购→T8、文档记录→T9）；桌面任务新增「探索不同算法的模仿学习」；P2 新增 Genesis 仿真基础设施搭建（T5）、Genie Sim 平台部署（T6），工序数据采集项扩展为含 VLA 算法训练与部署（T8，C 主导 B/D 支持）；P6/M6 更新为 A/B/C/D 各负责 1 个工序、E 支持 OpenARM/VLN；风险表 R4/R7 关联任务级联更新