## 项目概览
CATL 看机双足人形机器人开发规划 — 项目概览
项目名称 | CATL 电池产线看机双足人形机器人开发
硬件平台 | Unitree G1（六维力传感器 + 触觉灵巧手 + 动捕服 + VR）
核心团队 | 4 人（A-仿真工程师 / B-算法工程师 / C-算法兼数据 / D-算法兼部署）+ 结构工程师（外部支持）
项目周期 | 18 个月（2026-07 ~ 2027-12），6 阶段 × 3 个月
核心工具链 | LeRobot 数据格式 + Isaac Lab 仿真 + 遥操作采集 + VLA 策略 + NVIDIA Cosmos 环境预测模型
应用场景 | CATL 电池产线看机（外观缺陷检测 / 不合格电芯取放）
阶段 | 时间 | 月份范围 | 主题 | 里程碑 | 验收标准

## 任务分配表
CATL 看机项目 — 任务分配表
任务ID | 阶段 | 月份范围 | 任务名称 | 任务描述 | 负责人 | 协作人 | 优先级 | 交付物 | 验收标准 | 状态 | 备注
T01 | Phase 1 | 2026-07 ~ 2026-09 | G1 硬件联调与遥操作搭建 | G1 硬件联调（开机自检、关节标定）与动捕服/VR 遥操作搭建，实现动捕→G1 实时跟随 | D | A | P0 | G1 遥操作可实时跟随 | 动捕/VR 控制延迟 <50ms，G1 全关节可控 | 待开始 | Phase 1 首要任务
T02 | Phase 1 | 2026-07 ~ 2026-09 | Isaac Lab 仿真环境搭建 | Isaac Lab 仿真环境搭建（G1 URDF + 物理参数），部署 unitree_lerobot 数据采集管线与 LeIsaac 桥接 | A | C | P0 | Isaac Lab G1 仿真环境 + LeIsaac 桥接 | G1 在 Isaac Lab 中可加载、可控制 | 待开始
T03 | Phase 1 | 2026-07 ~ 2026-09 | 桌面场景数据采集 | 桌面场景（物品抓取/摆放）采集 ≥50 条演示数据，训练 ACT 策略 | C | D | P0 | ≥50 条 LeRobot 格式演示数据 + ACT 策略模型 | 数据格式合规，策略在仿真中可完成基本抓取 | 待开始
T04 | Phase 1 | 2026-07 ~ 2026-09 | 首次 Sim2Real 部署 | G1 真机运行训练策略，基于失败回放迭代数据集与策略 | D | A | P1 | G1 真机执行策略的演示 | 真机可执行至少 1 个桌面任务 | 待开始
T05 | Phase 1 | 2026-07 ~ 2026-09 | RL 微调 G1 运动控制预研 | 尝试宇树 RL Lab 用 RL 微调 G1 运动控制，预研行走+操作联合策略 | B | D | P2 | RL 运动控制预研报告 | 行走+操作联合策略可行性评估 | 待开始
T06 | Phase 1 | 2026-07 ~ 2026-09 | 文档记录与 MVP 评审 | 文档记录（常见问题手册），MVP 演示与阶段评审 | C | A,B,D | P1 | 常见问题手册 + MVP 演示视频 + 评审报告 | M1 里程碑通过 | 待开始
T07 | Phase 2 | 2026-10 ~ 2026-12 | 产线现场调研与工序选定 | 产线现场调研与需求确认：选定工序（优先电池外观缺陷检测或不合格电芯取放），输出工序定义文档 | D | A,B,C | P0 | 工序定义文档 | 选定 1 个工序并明确动作序列和评估指标 | 待开始
T08 | Phase 2 | 2026-10 ~ 2026-12 | 产线 3D 资产收集与场景建模 | 产线 3D 资产收集与建模（工位、传送带、电池、夹具），Isaac Lab 场景搭建（刚体物理属性、碰撞网格优化） | A | 结构工程师 | P0 | Isaac Lab 产线场景文件 | 场景可加载、可交互，物理属性正确 | 待开始
T09 | Phase 2 | 2026-10 ~ 2026-12 | 结构工程师数字仿真环境创建 | 补齐工位 CAD、夹具/治具结构、关键尺寸与装配关系，提升仿真场景可落地性 | 结构工程师 | A | P0 | 工位/夹具/治具 CAD 文件 + 装配关系图 | CAD 模型可直接导入仿真环境 | 待开始
T10 | Phase 2 | 2026-10 ~ 2026-12 | Genesis 产线场景并行搭建 | Genesis 产线场景并行搭建，作为对标与快速迭代环境 | A | B | P1 | Genesis 产线场景 | Genesis 场景可运行、可交互 | 待开始
T11 | Phase 2 | 2026-10 ~ 2026-12 | G1 双臂交互验证 | G1 双臂交互验证（可达空间、运动规划），输出场景可用性报告 | A | D | P1 | 场景可用性报告 | 双臂可达空间分析完成，无碰撞 | 待开始
T12 | Phase 2 | 2026-10 ~ 2026-12 | 产线工序演示数据采集 | 采集产线工序演示数据（仿真遥操作或程序化生成）200+ 轨迹，接入数据增强管线 | C | A,D | P0 | ≥200 条产线工序轨迹数据集 | 数据格式合规，覆盖完整工序动作 | 待开始
T13 | Phase 3 | 2027-01 ~ 2027-03 | ACT/Diffusion Policy 工序策略 v1 | 基于产线数据集训练 ACT/Diffusion Policy 工序策略 v1 | B | C | P0 | 工序策略 v1 模型 | 策略 v1 在仿真中可完成基本工序动作 | 待开始
T14 | Phase 3 | 2027-01 ~ 2027-03 | RL 微调工序策略 v2 | RL 微调（PPO + 特权信息蒸馏 + 域随机化）得到工序策略 v2 | B | A | P0 | 工序策略 v2 模型 | 策略 v2 成功率显著优于 v1 | 待开始
T15 | Phase 3 | 2027-01 ~ 2027-03 | 多环境并行验证 | 多环境并行验证（50+ 并发仿真）统计成功率 | A | C | P1 | 并行验证报告 + 成功率统计 | 50+ 并发仿真可稳定运行 | 待开始
T16 | Phase 3 | 2027-01 ~ 2027-03 | Sim2Real 预研 | G1 真机简单产线操作测试（非完整工序），量化 Sim2Real gap | D | A | P1 | Sim2Real gap 评估报告 | 量化仿真与真机的性能差距 | 待开始
T17 | Phase 3 | 2027-01 ~ 2027-03 | 工序策略迭代优化 | 工序策略迭代至 ≥70% 仿真成功率 | B | A,C | P0 | 工序策略最终版 | 仿真中完成 1 个完整工序，成功率 ≥70% | 待开始
T18 | Phase 4 | 2027-04 ~ 2027-06 | 环境预测模型数据基建 | 产线数据 + 仿真 rollout 数据统一接入环境预测模型训练集 | C | B | P0 | EPM 训练数据集 | 数据格式统一，可接入训练管线 | 待开始
T19 | Phase 4 | 2027-04 ~ 2027-06 | 产线环境预测模型训练 | 训练产线环境预测模型（优先小尺寸 UnifoLM，Cosmos 用 LoRA 微调），验证视频预测损失收敛与动作条件化正确 | B | C | P0 | EPM 模型（UnifoLM / Cosmos LoRA） | 视频预测损失收敛，动作条件化正确 | 待开始
T20 | Phase 4 | 2027-04 ~ 2027-06 | 路线一：VLA 初始化 RL | 用 VLA 预训练权重（π0/Cosmos）初始化 RL 策略，冻结视觉 backbone，RL 微调动作头 | B | — | P0 | VLA 初始化 RL 策略模型 | 样本效率提升 10-100x | 待开始
T21 | Phase 4 | 2027-04 ~ 2027-06 | 路线二：VLA-as-Reviewer | VLA-as-Reviewer 语义级奖励信号，替代部分奖励工程 | B | C | P3 | VLA 评分奖励模块 | 语义级奖励信号可替代传统奖励函数 | 待开始
T22 | Phase 4 | 2027-04 ~ 2027-06 | EPM-in-the-Loop 预研 | VLA 采样 → EPM 想象多步 → RL 评估 | B | A | P1 | EPM-in-the-Loop 原型 | EPM rollout 可想象多步并评估 | 待开始
T23 | Phase 4 | 2027-04 ~ 2027-06 | 仿真集成与真机预研 | A+D 负责仿真集成与真机预研（Phase 4 分组） | A | D | P1 | 仿真集成测试报告 | 仿真环境支持 EPM 集成 | 待开始
T24 | Phase 5 | 2027-07 ~ 2027-09 | EPM-in-the-Loop 落地 | VLA 策略 + EPM rollout 的想象式 RL 训练 | B | A,D | P0 | EPM-in-the-Loop 训练流程 | EPM 辅助策略在仿真中验证通过 | 待开始
T25 | Phase 5 | 2027-07 ~ 2027-09 | GRPO/RECAP 优势条件化 VLA 微调 | GRPO / RECAP 风格优势条件化 VLA 微调（真机数据回流后） | B | C | P0 | GRPO 优势条件化 VLA 模型 | 优势加权更新策略可收敛 | 待开始
T26 | Phase 5 | 2027-07 ~ 2027-09 | 整机仿真验证 | G1 从进入产线→执行工序→异常处理的全流程仿真测试 | A | D | P0 | 整机仿真验证报告 | 全流程仿真测试通过 | 待开始
T27 | Phase 5 | 2027-07 ~ 2027-09 | 域随机化强化 + 真机数据混合 | 域随机化强化 + 真机数据混合训练，进一步压缩 Sim2Real gap | A | B,C | P1 | 域随机化训练管线 + Sim2Real gap 报告 | Sim2Real gap 进一步缩小 | 待开始
T28 | Phase 5 | 2027-07 ~ 2027-09 | 部署策略蒸馏 | 部署策略蒸馏为轻量模型，适配 G1 机载算力 | B | D | P1 | 轻量部署模型 | 模型可在 G1 机载算力上实时运行 | 待开始
T29 | Phase 5 | 2027-07 ~ 2027-09 | 策略强化与评估 | B+C 负责策略强化与评估（Phase 5 分组） | B | C | P1 | 策略评估报告 | 策略达到真机试点门槛 | 待开始
T30 | Phase 6 | 2027-10 ~ 2027-12 | 分工序训练线（4 条并行） | 每名成员选定 1 个工序，形成 4 条并行训练与验证线，覆盖数据采集、策略训练、仿真评估与真机回放 | A,B,C,D | — | P0 | 4 条工序训练与验证线 | 4 人各自完成 1 个工序训练与验证闭环 | 待开始
T31 | Phase 6 | 2027-10 ~ 2027-12 | 看机主工序真机试点 | 真机产线试点（简化版）：优先完成看机主工序上线验证 | D | B | P0 | 看机主工序真机演示 | 看机主工序在 G1 真机成功率 ≥60% | 待开始
T32 | Phase 6 | 2027-10 ~ 2027-12 | 其余 3 个工序仿真/半实物验证 | 对其余 3 个工序完成仿真或半实物验证 | A,B,C | D | P1 | 3 个工序仿真/半实物验证报告 | 3 个工序完成验证 | 待开始
T33 | Phase 6 | 2027-10 ~ 2027-12 | 产线现场部署 | 产线现场部署：G1 进场、摄像头（×4-6）与通信链路搭建 | D | A | P0 | 现场部署完成 | G1 进场、摄像头与通信链路就绪 | 待开始
T34 | Phase 6 | 2027-10 ~ 2027-12 | 安全冗余与异常兜底 | 安全冗余与异常兜底机制（人工接管、急停、异常报警） | D | — | P0 | 安全机制方案与实现 | 人工接管、急停、异常报警可用 | 待开始
T35 | Phase 6 | 2027-10 ~ 2027-12 | 项目交付文档 | 交付：操作手册、训练数据/模型资产、Sim2Real 迁移文档 | C | A,B,D | P0 | 操作手册 + 模型资产 + Sim2Real 文档 | M6 里程碑通过，项目验收完成 | 待开始

## 人员分工
CATL 看机项目 — 人员分工
角色 | 代号 | 职责 | 技能要求 | 硬件配置 | 分阶段投入
仿真工程师 | A | Isaac Lab/Genesis 场景搭建、URDF 建模、域随机化、Sim2Real 迁移、并行验证 | 物理仿真、URDF/SDF、域随机化、Python | GPU 工作站（RTX 4090） | P1-2: MVP 闭环+场景搭建；P3: 工序策略+现场调研；P4: 仿真集成+真机预研；P5: 整机联调；P6: 各自工序
算法工程师 | B | 策略训练（ACT/DP/PPO）、VLA 模型微调、RL+VLA 融合、环境预测模型 | PyTorch、模仿学习、强化学习、VLA | GPU 服务器（H100） | P1-2: MVP 闭环+训练；P3: 工序策略；P4: EPM+RL+VLA；P5: 策略强化+评估；P6: 真机策略调优
算法工程师兼数据工程师 | C | LeRobot 数据管线、遥操作数据采集（软件侧）、数据增强、实验管理、MLOps | 数据工程、HDF5、MLOps | GPU 工作站（训练用） | P1-2: 数据采集管线；P3: 工序策略数据；P4: EPM 数据基建；P5: 策略评估；P6: 各自工序
算法工程师兼部署工程师 | D | G1 ROS2 集成与联调、遥操作软件搭建、真机 Sim2Real 部署、EPM 集成、现场调试 | ROS2、机器人控制、嵌入式部署 | G1 机器人 + 动捕服 + VR | P1-2: G1 联调+遥操作；P3: Sim2Real 预研；P4: 仿真集成+真机预研；P5: 整机联调；P6: 现场部署+联调
结构工程师（外部支持） | 结构 | 工位/夹具/治具 CAD 建模、尺寸校核、数字仿真环境结构还原、现场结构适配支持 | CAD、工装夹具、结构设计、制造约束 | CAD 工作站 | P2: 重点支持数字仿真环境创建，提供工位/夹具/治具/关键尺寸约束
分阶段投入明细
阶段 | 人员分配 | 重点任务
Phase 1-2（M1-M2） | A+B+C+D 全员 | MVP 闭环与产线场景搭建 | D 主导 G1 联调与遥操作软件搭建，C 搭建数据采集管线 | 结构工程师在 P2 重点支持
结构工程师窗口（Phase 2） | 结构工程师 | 数字仿真环境创建 | 工位/夹具/治具/关键尺寸约束 | Phase 2 专项支持
Phase 3（M3） | A+B+C+D | 工序策略训练 | A 并行开展产线现场调研与场景建模 | 4 人投入工序策略
Phase 4（M4） | B+C（EPM+RL+VLA）/ A+D（仿真+真机） | 环境预测模型与 RL+VLA 训练 / 仿真集成与真机预研 | 4 人分两组 | B+C 负责训练，A+D 负责仿真集成
Phase 5（M5） | A+B+C+D 全员 | EPM 集成与整机仿真验证 | A+D 整机联调，B+C 策略强化与评估 | 全员投入
Phase 6（M6） | A+B+C+D 全员 | 分工序训练与真机试点 | 4 人各自负责 1 个工序，D 主导现场部署，B 负责真机策略调优 | D 现场联调，B 真机调优
硬件资源需求
阶段 | 需求 | 说明
Phase 1-2 | GPU 工作站 ×2 | A 仿真 + B 训练，RTX 4090 级别即可
Phase 3 | GPU 服务器 ×1 | 产线仿真并行验证，需 48GB+ 显存
Phase 4 | GPU 集群 / 云 GPU | Cosmos 3（64B）微调需 H100；可用 LoRA 降低需求
Phase 5 | GPU 集群 / 云 GPU | EPM 集成与整机仿真验证，需支持大规模 rollout 与模型微调
Phase 6 | 摄像头 ×4-6 + 现场工作站 | 分工序训练与产线试点部署，提前协调现场窗口期

## 风险管理
CATL 看机项目 — 风险登记册
风险ID | 风险描述 | 概率 | 影响 | 风险等级 | 缓解措施 | 责任阶段
R1 | G1 灵巧手力控不稳定 | 中 | 高 | 高 | Phase 1 做充分遥操作测试；备选方案：用夹爪替代灵巧手 | Phase 1
R2 | 仿真到真机（Sim2Real）差距大 | 高 | 高 | 高 | 域随机化 + 真机数据混合训练；Phase 1 尽早跑通 Sim2Real，Phase 3/5 持续量化 gap | Phase 1/3/5
R3 | 4 人产能瓶颈 | 中 | 高 | 高 | 严禁并行多个大方向；每阶段聚焦 1-2 条主线；工具链尽量复用 | 全周期
R4 | 产线场景建模工作量大 | 中 | 中 | 中 | 用 Genesis 的生成式 AI 能力加速建模；优先使用现成 3D 资产库 | Phase 2
R5 | 环境预测模型训练计算资源不足 | 高 | 高 | 高 | 优先训练小尺寸 UnifoLM；Cosmos 微调用低秩适配（LoRA）；利用云 GPU | Phase 4-5
R6 | 真机现场调试周期不可控 | 中 | 高 | 高 | Phase 6 预留现场调试时间；简化版工序先行；提前与 CATL 协调产线窗口期 | Phase 6

## RL+VLA 融合路线
CATL 看机项目 — RL+VLA 融合路线（Phase 4-6 核心技术路线）
优先级 | 路线 | 适用阶段 | 实现方式 | 优势 | 工具链 | 难度 | 建议开始时间
P0 | 路线一：VLA 初始化 RL | Phase 4 起 | 用 Cosmos 3 或 π0 的预训练权重初始化策略网络，冻结视觉 backbone，仅用 RL 微调动作头 | 大幅降低 RL 探索空间（从零到有语义指导），样本效率提升 10-100x | OpenPI 的 π0 RL 微调流程、TRL（Transformer RL）库 | 低 | Phase 4 开始
P1 | 路线三：EPM-in-the-Loop | Phase 4 末启动，Phase 5 落地 | VLA 推理 → EPM rollout 预测未来 N 帧 → 奖励函数评估 EPM 想象结果 → RL 更新 VLA 策略 | 在仿真/想象中做 RL 探索，避免真机试错成本；利用 EPM 的可微分性做高效梯度传播 | Cosmos 3 的 WAM + 后训练框架、UnifoLM-WMA-0 的 action-conditioned 预测 | 高 | Phase 4 末启动
P2 | 路线四：GRPO 风格优势 VLA | Phase 5 起 | 类似 GRPO（组相对策略优化）和 RECAP（优势条件化 RL）——让 VLA 策略同时输出动作和预测回报，用实际执行结果的优势值加权更新 | 不需要独立 critic 网络，训练流程简单；天然适合 VLA 的 next-token-prediction 范式 | RECAP 论文实现、DeepSeek GRPO 框架（适配 VLA 输出头） | 中 | Phase 5 开始
P3 | 路线二：VLA-as-Reviewer | Phase 4 并行 | 利用 VLA 的 VLM 能力对执行结果做语义级评估（如'电池是否已对齐工位'），替代传统工程化奖励函数设计 | 避免繁琐的奖励工程（reward engineering），奖励信号更鲁棒 | VLM 评分模块（需自研）；注意 VLA 评分延迟需做异步评分缓存 | 低 | Phase 4 并行

## 里程碑
CATL 看机项目 — 里程碑登记
里程碑 | 阶段 | 时间 | 验收标准 | 状态
M1 | Phase 1 | 第 3 月末（2026-09） | G1 完成 1 个桌面任务（端到端：遥操作→训练→仿真验证→真机部署） | 待开始
M2 | Phase 2 | 第 6 月末（2026-12） | CATL 电池产线场景建模完成（含工位、传送带、电池工件），Isaac Lab/Genesis 中可交互操作，工序数据集 200+ 轨迹 | 待开始
M3 | Phase 3 | 第 9 月末（2027-03） | 仿真中机器人自主完成 1 个完整工序，成功率 ≥70% | 待开始
M4 | Phase 4 | 第 12 月末（2027-06） | 环境预测模型达到收敛（视频预测损失稳定，动作条件化正确）；EPM 增强策略在仿真中超越纯模仿学习基线（成功率 +10% 或泛化性提升） | 待开始
M5 | Phase 5 | 第 15 月末（2027-09） | EPM 辅助策略在产线仿真中完成整机全流程验证，成功率与稳定性达到真机试点门槛 | 待开始
M6 | Phase 6 | 第 18 月末（2027-12） | 团队 4 人各自完成 1 个工序训练与验证闭环；看机主工序在 G1 真机完成试点，成功率 ≥60%；项目交付验收 | 待开始